## Sheet1
附件：
龙塘镇“百千万工程”番薯产业项目调整明细表
项目 | 调整前 | 调整后 | 备注
项目名称 | 龙塘镇“百千万工程”番薯产业项目 | 龙塘镇“百千万工程”番薯产业项目 | 项目名称不变
资金来源 | 驻镇帮镇扶村资金 | 驻镇帮镇扶村资金 | 资金来源不变
项目总资金 | 590万元 | 590万元 | 总预算不变
实施地点 | 龙塘镇 | 龙塘镇 | 实施地点不变
实施时间 | 2025年8月-2026年8月 | 2026年9月-2027年6月 | 根据项目实际推进情况调整实施时序
建设内容 | 一、安排资金265万元，用于番薯产业文化展销中心主体框架建设，主要开展地基土建处理、3000平方米钢结构主体搭建等工作； 二、安排资金325万元，用于番薯产业文化展销中心内部装修及设备采购，包含设计服务、土建地基处理，以及展销中心、大数据中心、SOD技术展示中心、电商直播中心建设等。 | 一、安排资金440万元，用于2026年下半年启动2000亩连片标准化番薯种植基地建设，主要用于土地流转、优质种苗采购、机械化作业、田间管护、采收分拣等； 二、安排资金150万元用于番薯加工厂建设，重点完善厂区基础设施配套、项目前期筹备、投产试运行等前置保障工作。 | 调整建设思路，优先保障原料基地供给，完善番薯加工环节